## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040025T000012103204-文化和旅游专项项目
主管部门 |  | 攀枝花市文化广播电视和旅游局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市文化旅游产业发展中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对在管的28块标识标牌中版面内容与实际不符或版面脱落、字迹模糊不清的标识标牌更换版面内容，对锈蚀严重存在安全隐患的标识标牌进行拆除，对金江火车站旅游咨询服务中心进行拆除，对竹湖园旅游咨询服务中心进行修缮。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.02 | 25.02 |  |  | 100% | 10 | 10 | 攀财资教〔2025〕33号、攀财资教〔2025〕92号文件下达项目资金。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.02 | 25.02 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除更新旅游咨询服务中心数量 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  |  | 更新拆除标识标牌数量 | ≥ | 12 | 块 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 标牌版面和咨询中心情况 | 定性 | 标牌清晰，咨询中心消除安全隐患 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 兑现时间 | 定性 | 2025 | 年 | 好 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 方便游客来攀指引和咨询 | 定性 | 促进文旅消费 |  | 良好 | 10 | 5
|  | 社会效益指标 | 充分发挥标识标牌和咨询中心作用 | 定性 | 维护城市形象 |  | 良好 | 10 | 7
|  | 可持续发展指标 | 排除安全隐患 | 定性 | 推动文旅产业稳定发展 |  | 良好 | 10 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | ≤ | 25.02 | 万元 | 25.02 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 89
评价结论 | 项目自评总分89分。项目绩效指标总体达到预期，完成情况较好。项目立项依据充分、程序合规、审批手续齐全；组织机构健全，资金管理规范，到位率 100%，使用合规无挤占挪用。各项产出任务均按计划完成，实现预期目标。项目有效提升旅游服务质量，带动文旅消费增长，经济效益和社会效益明显，群众与游客满意度进一步提高。
存在问题 | 项目指标体系不够全面，绩效管理深度不足。
改进措施 | 一是健全绩效评价机制，强化结果运用完善数据采集与效益佐证机制，提升评价科学性。 二是加强前期论证与长效运维保障深化项目需求调研、成本测算与绩效可行性论证，同步考虑后期维护、长效运营等工作，健全 “立项 — 执行 — 评价 — 整改 — 提升” 闭环管理，持续提高财政资金使用效益。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
205 | 攀枝花市文化广播电视和旅游局部门 | 205007 | 攀枝花市文化旅游产业发展中心 | 0 | 25.02 | 25.02